## Sheet1
篮球赛事信息表
篮球比赛表
文字直播表
比赛阵容表
比赛伤停情况表
盘口指数表
篮球球队信息表
区域信息表
国家信息表
比赛视频源表
比赛得分表
足球赛事信息表
足球球队信息表
足球比赛表
文字直播表
比赛阵容表
比赛伤停情况表
盘口指数表
比赛得分表

## Sheet2
Java综合运营后台整合计划
一、 | 现状 | （1）第三方赛事拉取在sport-service中的kok-sport-api项目中，对接app端的接口在kok-sport-service中； （2）对接资讯模块在综合运营后台，涉及到赛事相关数据不同库，不同表，不同代码；运营后台与app端数据不同步； （3）app端对应的用户登录与支付等接口在kok-sport-service项目中；
二、 | 整合要求 | （1）将第三方赛事拉取代码与数据库整合到综合运营后台中来，包括数据库表的统一，后台代码中涉及到的相同对象一致；（第三方数据满足我们产品需求为准，不做多于数据拉取） （2）将与app端对接的用户登录模块等业务接口迁移到综合运营后台中； （3）统一调用redis缓存，将热数据存放与redis中，方便前后台调用与处理； （4）统一处理运维后台与前端app接口调用规则，涉及到的平台用户登录校验与每次使用的token需要一致； （5）后期扩展资讯模块到top体育、PC端体育时需满足改动量小，易于扩展和延申；
三、 | 整合目的 | （1）方便后期综合运营后台管理多个app端； （2）统一拉取第三方数据，做到数据一致性、有效性； （3）方便app端与后台运营系统数据交互和延申；
四、 | 整合计划
| 整合事项 | 需求 | 更多说明 | 完成情况 | 责任人
| 1、比分第三方后台数据库 | 整合到综合运营后台数据库中，以现在产品需求为准 | 工作量：1星；分配人员1人 | 0% | zaizai、tomati | 1个工作日
| 2、比分第三方后台拉取数据（篮球与足球数据） | 整合到综合运营后台，调用现在数据库数据与reids缓存写入 | 工作量：5星；分配人员2-3人 | 0% | zaizai、gray | 2个工作日
| 3、比分项目后台定时调度（Linux定时任务） | 整合到现有的综合运营后台 | 工作量：2星；分配人员1人 | 0% | tomati | 1个工作日
| 4、对接先锋体育前台api接口（赛事接口、登录模块） | 在原来接口基础上，配合现有的接口标准，统一对接app接口 | 工作量：5星；分配人员2-3人 | 0% | gray，Martin/ivan
| 5、cms运营后台数据接口 | 一阶段已差不多完成，需提测再修改 | 工作量：3星；分配人员2人 | 90% | zaizai，tomcat
spring2阶段任务明细
1 | 后台整合
2 | 篮球赛事定时拉取任务 | tomati
3 | 篮球数据第三方落地 | zaizai、gray | 1个工作日
4 | spring1遗留的bug | tomati | 暂定
5 | 篮球全部列表 | Martin/ivan | 6个工作日
6 | 篮球进行中列表
7 | 篮球赛程列表
8 | 篮球赛果列表
9 | 篮球筛选
10 | 篮球关注列表
11 | 篮球资讯列表 | zaizai | 1个工作日
12 | 篮球资讯详情 | zaizai
13 | 登录\非登录状态 | gary | 3个工作日