## Sheet1
比分项目APP第二阶段评估
模块 | 功能 | 子功能 | 工时（天） | 人员 | 备注
启动页 |  |  | 1 | brian
|  | 全部 | 1 | brian
|  | 进行中 | 1 | brian
|  | 赛程 | 0.5 | brian
|  | 赛果 | 1 | brian
|  | 关注 | 0.5 | brian
| 筛选 |  | 1 | brian
| 详情 | 首页 | 1 | brian
|  | 直播 | 1.5 | brian
|  | 阵容 | 0.5 | brian
|  | 情报 | 0.5 | twelve
|  | 指数 | 0.5 | twelve
|  | 数据 | 1 | twelve
注册登录 | 登录非登录，退出登录 |  | 1 | twelve
剩余问题解决 | 足球、资讯、个人中心 |  | 6 | brian